Приложение

к приказу МБОУ «СОШ №8»

от  22.12.2022 г.   № 253

План-график

мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» города Бийска

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ООО и СОО), формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся (далее – ФГ) | ноябрь 2022 | Уткина Е.А. Трубачева С.Н. | утвержден план мероприятий |
| 1.2 | Актуализация планов работы школьных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, подготовки к введению ФГОС СОО | октябрь-ноябрь 2022 | Уткина Е.А. Очаковская А.А. Грисс О.Н. Титова Е.В. Сушицкая С.Н. | обновлены планы работы школьных методических объединений |
| 1.3 | Актуализация информации об ответственных в МБОУ «СОШ №8» за вопросы реализации ФГОС НОО, ООО и СОО и формирование ФГ | декабрь 2022 | Антонова М.В. | приказом назначены ответственные за реализацию мероприятий по реализации ФГОС и ФГ |
| 1.4 | Освещение вопросов реализации ФГОС, формирования и оценки ФГ | 1 раз в месяц | Антонова М.В. | cинхронизация планов и действий по реализации ФГОС и формированию ФГ |
| 1.5 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2022 – 2023 учебного года | февраль 2023 | Пушкова Н.Б. Трубачева С.Н. | определены списки обучающихся, которые могут стать участниками региональной оценки качества образования по модели PISA-2023 |
| 1.6 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года по 6 направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции | февраль 2023 | Уткина Е.А. руководители ШМО: Очаковская А.А. Грисс О.Н. Титова Е.В. Сушицкая С.Н. | определены списки педагогов, которые будут готовить участников региональной оценки качества образования по модели PISA-2023 |
| 1.7 | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки ФГ | в течение года | Уткина Е.А. руководители ШМО: Очаковская А.А. Грисс О.Н. Титова Е.В. Сушицкая С.Н. | 100% учителей используют банк заданий РЭШ по формированию ФГ |
| 1.8 | Внедрение технологий/методик профилактики и коррекции учебной неуспешности | в течение года | Уткина Е.А. Очаковская А.А. Попова А.А. Трубачева С.Н. Пушкова Н.Б. Ларионова Н.В. | выделение групп обучающихся, имеющих трудности в освоении ОП, организация помощи |
| 1.9 | Оснащение школы предметными классами и другим учебным оборудованием | в течение года | Антонова М.В. Ильченко Е.Н. | в школе обновлено оборудования в соответствии с ФГОС |
| 1.10 | Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методологическими материалами, в т.ч. в электронной форме | в течение года | Шестернина И.Б. | библиотека школы обеспечена учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС |
| 1.11 | Организация и проведение родительских собраний по вопросам реализации ФГОС, формирования ФГ, участия в региональной и общероссийской оценках качества образования | в течение года | Уткина Е.А. Очаковская А.А. Попова А.А. Трубачева С.Н. Пушкова Н.Б. | родители ознакомлены с целями, задачами, проводимыми мероприятиями по реализации ФГОС и формированию ФГ |
| 1.12 | Разработка, реализация целенаправленных информационных кампаний в МБОУ «СОШ №8» демонстрирующих позитивные результаты и формирующих позитивное отношение к формированию ФГ, участию в региональной и общероссийской оценках качества образования | в течение года | Уткина Е.А. Жданов М.В. | информация о мероприятиях размещена на сайте школы https://shkola8bijsk-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ |
| 1.13 | Проведение консультаций для руководителей ШМО по подготовке к введению и реализации обновленных ФГОС | по запросу | Уткина Е.А. | устранены дефициты по вопросам подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС |
| 1.14 | Мониторинг соответствия программ учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности ФГОС | январь-март 2023 | . Уткина Е.А. Очаковская А.А. Попова А.А. Трубачева С.Н. Пушкова Н.Б. | поведены профилактические мероприятия |
| 1.15 | Проведение мониторинга реализации образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС | декабрь 2023 | Уткина Е.А. Очаковская А.А. Попова А.А. Трубачева С.Н. Пушкова Н.Б. | осуществлен промежуточный контроль реализации обновленных ФГОС |
| 1.16 | Проведение тренировок обучающихся по выполнению заданий, направленных на формирование ФГ | в течение года | Уткина Е.А. Очаковская А.А. Попова А.А. Трубачева С.Н. Пушкова Н.Б. | выявлены дефициты в знаниях обучающихся, приняты меры по их устранению |
| 1.17 | Проведение мониторинга использования открытого банка заданий по ФГ в ОО | ежемесячно | Уткина Е.А. | проведено рейтингование по использованию открытого банка заданий по ФГ РЭШ |
| 1.18 | Участие руководителя школы в региональном семинаре-практикуме по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО | февраль 2023 | Антонова М.В. | cинхронизация планов и действий по реализации ФГОС и формированию ФГ |
| II. Работа с педагогами |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мониторинг потребности педагогов и направление на курсы повышения квалификации по вопросам применения оборудования центра «Точка роста» в обучении предметам естественнонаучного цикла (биология, химия, физика) | по запросу педагогов | Уткина Е.А. | составлен мониторинг потребности педагогов в курсовой подготовке, формирование списков педагогов, прошедших курсовую подготовку |
| 2.1.2 | Мониторинг потребности педагогов и направление на курсы повышения квалификации педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО | в течение года | Уткина Е.А. | составлен мониторинг потребности педагогов в курсовой подготовке, прошедших курсовую подготовку |
| 2.1.3 | Мониторинг потребности педагогов и направление на курсы повышения квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | 1 полугодие 2023 | Уткина Е.А. | составлен мониторинг потребности педагогов в курсовой подготовке, формирование списков педагогов, прошедших курсовую подготовку |
| 2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация участия педагогов школы в вебинарах и онлайн консультациях для участников региональной оценки качества образования по модели PISA-2023 | по отдельному графику в течение 2023 года | Уткина Е.А. | обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности |
| 2.2.2 | Организация участия педагогов школы в окружных семинарах и очных консультациях в рамках региональной оценки качества образования по модели PISA-2023 | в течение года | Уткина Е.А. | обеспечение адресной методической поддержки учителей-участников исследования в рамках региональной оценки качества образования по модели PISA-2023 |
| 2.2.3 | Организация участия педагогов школы в региональном едином методическом дне по вопросам реализации обновленных ФГОС и формирования функциональной грамотности, использования нового учебного оборудования | по отдельному графику в течение года | Уткина Е.А. | обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности |
| 2.2.4 | Участие педагогов школы в Едином методическом дне по теме «Совершенствование качества предметного образования в условиях введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и формирования функциональной грамотности: проблемы, новые задачи, лучшие образовательные практики» | ноябрь 2022 | Уткина Е.А. | совершенствование навыков педагогов объективного оценивания знаний обучающихся, повышение качества предметного образования |
| 2.2.5 | Участие педагогов школы в семинаре-практикуме «Использования открытого банка заданий по ФГ РЭШ в образовательном процессе» | январь 2023 | Уткина Е.А. | Обеспечение методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности при использовании открытого банка заданий по ФГ РЭШ |
| 2.2.6 | Участие педагогов школы в Едином методическом дне по теме «Педагогическая компетентность учителя: траектории успешного профессионального роста» | январь 2022 | Уткина Е.А. | повышение эффективности использования современного оборудования, дистанционных технологий обучения и ЭОР в образовательном процессе |
| 2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Методическое сопровождение подготовки учителей к открытым урокам, образовательным событиям, внеурочным занятиям по ФГ | в течение года | Уткина Е.А. Очаковская А.А. Попова А.А. Трубачева С.Н. Пушкова Н.Б. | адресная методическая поддержка педагогов |
| 2.3.2 | Выявление, обобщение и распространение опыта по вопросам реализации обновленных ФГОС и формирования функциональной грамотности, использования нового учебного оборудования | в течение года | Уткина Е.А. Очаковская А.А. Попова А.А. Трубачева С.Н. Пушкова Н.Б. | оказана адресная методическая поддержка в обобщении опыта |
| 2.3.3 | Организация участия педагогов школы в региональном проекте проекта «Мобильная сеть учителей математики Алтайского Края» | в течение года | Уткина Е.А. Трубачева С.Н. Титова Е.В. | создание условий для непрерывного развития профессиональных компетенций учителей математики, развития наставничества, распространение опыта педагогов |
| 2.3.4 | Организация участия педагогов школы в региональном профессиональном конкурсе педагогов финансовой грамотности «Грани Мастерства! | ноябрь 2022 | Уткина Е.А. Грисс О.Н. | выявление, обобщение и распространение опыта педагогов финансовой грамотности города Бийска |
| 2.3.5 | Организация участия педагогов школы в региональном конкурсе методических разработок учителей «Я реализую ФГОС» | февраль-май 2023 | Уткина Е.А. руководители ШМО: Очаковская А.А. Грисс О.Н. Титова Е.В. Сушицкая С.Н. | выявление, обобщение и распространение опыта педагогов школы |
| 2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Апробация школьного кейс-чемпионата по функциональной грамотности с использованием банка открытых заданий РЭШ | декабрь 2022 | Уткина Е.А. руководители ШМО: Очаковская А.А. Грисс О.Н. Титова Е.В. Сушицкая С.Н. | апробация кейсов, подготовленных АИРО, при формировании ФГ в МБОУ «СОШ №8» |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в образовательных событиях по функциональной грамотности для школьников 5-9 классов («Я умею», кейс-чемпионат по ФГ и др.) | в течение года | Уткина Е.А. руководители ШМО: Очаковская А.А. Грисс О.Н. Титова Е.В. Сушицкая С.Н. | формирование функциональной грамотности обучающихся, проведение демонстрационных занятий |
| 3.2 | Посещение уроков финансовой грамотности для 4, 9 классов от специалистов Отделения Барнаул Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | декабрь 2022 | Уткина Е.А. | формирование функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3 | Участие в муниципальном этапе IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности | январь-март 2023 | Уткина Е.А. | формирование функциональной грамотности обучающихся по 6 направлениям (математической, читательской, естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций) |
| 3.4 | Участие в городском чемпионате по функциональной грамотности для 7 классов | апрель 2023 | Уткина Е.А. | формирование функциональной грамотности обучающихся по 6 направлениям (математической, читательской, естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций). Анализ уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 7 класса |
| 3.5 | Участие обучающихся школы в региональном конкурсе волонтерских отрядов финансовой грамотности «Мы – финансовые волонтеры» | октябрь-ноябрь 2023 | Уткина Е.А. Попова А.А. Пушкова Н.Б. | формирование функциональной грамотности обучающихся по 6 направлениям (математической, читательской, естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций) |
| 3.6 | Участие в работе центров «Точка роста» | в течение года | Уткина Е.А. | формирование функциональной грамотности обучающихся |